## график
МУП "ЦМР" | № п/п | Адрес |  |  | май | [11 empty] | Июнь | [29 empty] | Июль | [30 empty] | Август | [30 empty] | Сентябрь
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | Ленинградская, 6 (1ИТП) | 51352.9 | 90 | bar: Июль 5; Июль 8
| 2 | Ленинградская, 6 (2ИТП) | bar: Июль 3 to Июль 4
| 3 | Ленинградская, 6 (3ИТП) | bar: Июль 1 to Июль 2
| 4 | Ленинградская, 4 | 565.22 | 3 | bar: Июнь 27 to Июнь 28
| 5 | Калевала, 1 | 11886.8 | 14 | bar: Июнь 25 to Июнь 26
| 6 | Калевала, 17 (1ИТП) | 6272.5 | 6 | bar: Июнь 21; Июнь 24
| 7 | Калевала, 17 (2ИТП) | bar: Июнь 19 to Июнь 20
| 8 | Надежды, 4 |  | 0 | bar: Июнь 17 to Июнь 18
| 9 | Парковая, 1 (1 ИТП) | bar: май 23 to май 24
| 10 | Парковая, 1 (2 ИТП) | 33396 | 129 | bar: май 21 to май 22; Август 9
| 11 | Парковая, 3 (1 ИТП) | 15914.7 | 60 | bar: Июнь 6
| 12 | Парковая, 3 (2 ИТП) | bar: Июнь 5
| 13 | Парковая, 3 (3 ИТП) | bar: Июнь 3
| 14 | Ленинградская, 2 (1 ИТП) | 10965.8 | 36 | bar: Июнь 4
| 15 | Ленинградская, 2 (2 ИТП) | bar: Июнь 4
| 16 | Ленина, 16 | 815.86 | 4 | bar: май 27 to май 28
| 17 | Ленина, 14 | 9951.56 | 25 | bar: май 29 to май 30
| 18 | Ленина, 22 | 8417.28 | 21 | bar: май 31; Июнь 3
| 19 | Ленина, 26 | 11620.8 | 40 | bar: Июнь 4 to Июнь 5
| 20 | Ленина, 28 | 12098.7 | 40 | bar: Июнь 6 to Июнь 7
| 21 | Калевала, 5 |  | 8 | bar: Июнь 10 to Июнь 11
| 22 | Калевала, 11 |  | 2 | bar: Июнь 13 to Июнь 14
| 23 | Калевала, 15 (1ИТП) |  | 17 | bar: май 27
| 24 | Калевала, 15 (2ИТП) | bar: май 27
| 25 | Калевала, 4 | 2310.56 | 8 | bar: май 28
| 26 | Калевала, 10 | 2307.52 | 13 | bar: май 29
| 27 | Калевала, 12 | 3074.66 | 15 | bar: май 29
| 28 | Калевала, 19 | bar: май 30
| 29 | Северная, 4 |  | 220 | bar: май 31
| 30 | Героев, 1 | bar: Июнь 10
| 31 | Героев, 9 | bar: Июнь 10
| 32 | Горняков, 19 | bar: Июнь 11
| 33 | Калевала, 6 | bar: Июнь 11
| 34 | Интернациональная, 1 | bar: Июнь 13
| 35 | Интернациональная, 3 | bar: Июнь 13
| 36 | Интернациональная, 5 | bar: Июнь 14
| 37 | Интернациональная, 6 | bar: Июнь 14
| 38 | Интернациональная, 8 | bar: Июнь 17
| 39 | Интернациональная, 7 | bar: Июнь 17
| 40 | Интернациональная, 10 | bar: Июнь 18
| 41 | Интернациональная, 13 | bar: Июнь 18
| 42 | Интернациональная, 9 | bar: Июнь 19
| 43 | Ленина, 2 | bar: Июнь 20
| 44 | Ленина, 6 | bar: Июнь 20
| 45 | Ленина, 8 | bar: Июнь 21
| 46 | Ленина, 10 | bar: Июнь 24
| 47 | Ленина, 12 | bar: Июнь 24
| 48 | Мира, 5 | bar: Июнь 25
| 49 | Мира, 7 | bar: Июнь 25
| 50 | Октябрьская, 5 | bar: Июнь 26
| 51 | Октябрьская, 6 | bar: Июнь 26
| 52 | Первомайская, 4 | bar: Июнь 27
| 53 | Первомайская, 6 | bar: Июнь 27
| 54 | Первомайская, 8 | bar: Июль 1
| 55 | Первомайская, 10 | bar: Июль 1
| 56 | Первомайская, 12 | bar: Июль 2
| 57 | Первомайская, 14 | bar: Июль 2
| 58 | Надежды, 6 | bar: Август 9
| 59 | Таежный, 6 | bar: Июнь 7
| 60 | Мира, 8 | bar: Июнь 28
| 61 | Мира, 18 | bar: Июль 3
| 62 | Мира, 20 | bar: Июль 3
| 63 | Пионерская, 8 | bar: Июль 4
| 64 | Горняков, 3 | bar: Июль 4
| 65 | Горняков, 7 | bar: Июль 5
Муниципальные объекты | № п/п | Адрес |  |  | май 20: май; Июнь 1: Июнь; Июль 1: Июль; Август 1: Август; Сентябрь 1: Сентябрь
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | "ЦВР" |  |  | май 20: Подготовка тепловых пуктов будет производиться в период отключения в городе горячего водоснабжения
| 2 | Гимназия "Школа №4"
| 3 | Д/с "Золотой ключик"
| 4 | Д/с "Березка"
| 5 | Д/с "Сказка"
| 6 | "Школа №3"
| 7 | Д/с "Гномик"
| 8 | "Школа №1"
| 9 | Д/с "Ауринко"
| 10 | "ДМШ"
| 11 | "МА и ЦБ"
| 12 | Д/с "Кораблик"
| 13 | "ЦРО"
| 14 | Лицей №1
| 15 | Д/с "Солнышко"
| 16 | "Школа №2"
| 17 | Детский дом
ТСЖ и ТСН | № п/п | Адрес |  |  | май 20: май; Июнь 1: Июнь; Июль 1: Июль; Август 1: Август; Сентябрь 1: Сентябрь
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | ТСН "Интер 24" дом №2 | bar: Июль 8
| 2 | ТСН "Интер 24" дом №4 | bar: Июль 8
| 3 | ТСЖ "Интернациональная 12" | bar: Июль 9
| 4 | ТСЖ "Октябрьская 9" | bar: Июль 9
| 5 | ТСЖ "Октябрьская 7" | bar: Июль 10
ООО "УК Инкод" | № п/п | Адрес |  |  | май 20: май; Июнь 1: Июнь; Июль 1: Июль; Август 1: Август; Сентябрь 1: Сентябрь
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | Ленина, 21 (1ИТП) | bar: Июль 8 to Июль 9
| 2 | Ленина, 21 (2ИТП) | bar: Июль 10 to Июль 11
| 3 | Октябрьская, 2 | bar: Июль 11
| 4 | Октябрьская 12 | bar: Июль 10
| 5 | Героев, 2 (1ИТП) | bar: Июль 15
| 6 | Героев, 2 (2ИТП) | bar: Июль 15
| 7 | Ленина, 30 | bar: Июль 23
| 8 | Калевала, 27 | bar: Июль 22
| 9 | Калевала, 31 | bar: Июль 19
| 10 | Дружбы, 5 (1ИТП) | bar: Июль 24
| 11 | Дружбы, 5 (2ИТП) | bar: Июль 25
| 12 | Калевала, 3 | bar: Июль 26
| 13 | Дружбы, 7 | bar: Июль 29
| 14 | Дружбы, 9 | bar: Июль 30
| 15 | Дружбы, 11 | bar: Июль 31
| 16 | Дружбы, 13 | bar: Август 1
| 17 | Дружбы, 15 | bar: Август 2
| 18 | Дружбы, 17 | bar: Август 5
| 19 | Калевала, 25 | bar: Июль 18
| 20 | Калевала, 21 | bar: Июль 18
| 21 | Таежный, 2 | bar: Август 6
| 22 | Ленина, 14 "А" (1 ИТП) | bar: Июль 12; Июль 15
| 23 | Ленина, 14 "А" (2 ИТП) | bar: Июль 16 to Июль 17
| 24 | Ленина, 14 "А" (3 ИТП) | bar: Июль 18 to Июль 19
| 25 | Таежный, 8 | bar: Август 7
| 26 | Дружбы, 19 | bar: Август 8
ООО "ЖРС" | № п/п | Адрес |  |  | май 20: май; Июнь 1: Июнь; Июль 1: Июль; Август 1: Август; Сентябрь 1: Сентябрь
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | Октябрьская, 3 | bar: Июль 11
Управдом | № п/п | Адрес |  |  | май 20: май; Июнь 1: Июнь; Июль 1: Июль; Август 1: Август; Сентябрь 1: Сентябрь
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | Ленина, 20 | bar: Июль 22 to Июль 23
| 2 | Ленина, 11 | bar: Июль 17
| 3 | Октябрьская, 8 | bar: Июль 16
Северная | № п/п | Адрес |  |  | май 20: май; Июнь 1: Июнь; Июль 1: Июль; Август 1: Август; Сентябрь 1: Сентябрь
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | Калевала, 23 | bar: Июль 20 to Июль 22
| 2 | Героев, 3 | bar: Июль 12 to Июль 14
| 3 | Карельская, 5 | bar: Июль 16
| 4 | Интернациональная, 11 | bar: Июнь 19
Промывка теплового пункта
промывка системы отопления